## PIP NOV 22
PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PUBLIC DE 2022
Mis à jour le 07 Novembre 2022
INTITULE/SECTEUR | Intitulé | Bailleur | Fin | Coût |  |  |  | LFR 2021 | LFI 2022 | LFR 2022 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-02 | Cumul.22
[5 empty] | LFI 2020 | LFR 2020 | LFI 2021
AGRICULTURE,ELEVAGE, PECHE |  |  |  | 20966.218 | 2831 | 2527 | 2710 | 3434 | 2934 | 3160 | 739 | 28 | 86 | 93 | 27 | 297 | 156 | 115 | 106 | 46 | 15 | 1708
Programme de gestion des eaux et des sols (PROGRES) |  | FIDA | DON | 53 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRESS COVID 19 |  | FIDA | DON | 38 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Services d'eau de base et installations sanitaires dans les zones à risque d'insécurité alimentaire pour familles et enfants |  | UNICEF | DON | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renforcement de capacités en WASH, coordination et suivi et évaluation du secteur wash |  | UNICEF | DON | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRES |  | FIDA | PRÊT | 1025 | 50 | 193 | 222 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Financement additionnel du projet PROGRES |  | FIDA | PRÊT | 391 |  |  | 0 | 0 | 98 | 98 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
P GIRE |  | FIDA | PRÊT | 1066 | 0 | 0 | 213 | 200 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRESS-EA |  | OSS | DON | 427.682 |  |  |  | 0 | 100 | 50 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428
Projet d'Appui à la reduction de la vulnérabilité dans les zones de pêche cotières (PRAREV) |  | FIDA | DON | 1066.326 | 100 | 100 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programme de réponse aux urgences acridienne(criquets pélerins) |  | IDA | PRÊT | 1066.326 | 0 | 0 | 100 | 500 | 400 | 400 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 281 | 36 | 17 | 36 | 0 | 0 | 383
Proramme de l'Est régional des terres arides |  | BID | PRÊT | 807 | 170 | 142 | 50 | 49 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet dryland |  | BID | PRÊT | 888 | 270 | 270 | 255 | 255 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
Résilience secheresse II PHASE 2 |  | BAD | PRÊT | 2786 | 719 | 300 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 55 | 23 | 35 | 85 | 21 | 16 | 70 | 86 | 59 | 2 | 13 | 465
Programme résilience face à l'insecurité alimentaire dans la corne d'Afrique (BREFONS) |  | BAD | DON | 3380 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20
Résilience à la sécheresse |  | Allemagne | DON | 710.884 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 20
Programme d'adaptation des moyens de subsistance au changement climatique en milieu rural dans la corne de l'afrique |  | BAD | DON | 902 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 | 40 | 5 | 51 | 1 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 2 | 171
Divers Projets Agriculture (FRDJI) |  | FAO | DON | 675 | 622 | 622 | 500 | 500 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui à la résilience des Population Rurales |  | FED | DON | 5400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENVIRONNEMENT |  |  |  | 2795.139 | 353 | 353 | 566 | 566 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet d'adaptation aux changements climatiques des communautés rurales des zones montagneuses |  | FEM | DON | 956.139 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet PANA |  | FEM | DON | 667 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet OZONE |  | Fonds multilatéral | DON | 29 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marine coastal Biodiversity |  | PNUD | DON | 109 | 0 | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Climate change Mitigation and Africa Minigrids |  | PNUD | DON | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCCD Strengthening national capacity |  | PNUD | DON | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui aux déplacés climatiques de Damerjog (ONARS) |  | PNUD | DON | 341 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coopération dans le domaine des échanges climatiques,la vulnérabilité,l'évaluation des risques, l'adaptation et l'aténuation |  | ITALIE | DON | 598 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EAU/ENERGIE |  |  |  | 108759.489 | 14548 | 10447 | 9722 | 8915 | 8878 | 5378 | 155 | 93 | 14 | 125 | 98 | 509 | 104 | 94 | 4 | 182 | 4 | 1382
Géothermie (Galla-Le-Koma) |  | FADES | PRÊT | 5268 | 1100 | 1100 | 1300 | 800 | 800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69
Electrification durable |  | IDA | PRÊT | 4167 | 868 | 568 | 750 | 750 | 900 | 500 | 41 | 73 | 4 | 62 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 124 | 0 | 329
Géothermie |  | KFAED | PRÊT | 4776 | 950 | 950 | 700 | 700 | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Exploration géothermique |  | BAD | PRÊT | 2602 | 38 | 141 | 10 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Centrale de Damerjog | *1 | FADES | PRÊT | 17322 | 0 | 0 | 173 | 173 | 878 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Réhabilitation du réseau d'eau potable phase 2 | *1 | FADES | PRÊT | 5845 | 0 | 96 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Réhabilitation du réseau d'eau potable phase 3 | *1 | FADES | PRÊT | 11690 | 3500 | 2500 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 508 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 525
Adduction d'eau potable(additionnel) | *1 | CHINE | PRÊT | 7570 | 3000 | 0 | 889 | 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet PEPER |  | FED | DON | 4900 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet Assainissement Liquide |  | AFD | DON | 1058 | 142 | 142 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renforcement du Réseau d'Assainissement de. Djibouti (PERRAD 2) |  | AFD | DON | 4040 |  |  |  |  | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Extension et de Renforcement du Réseau d'Assainissement de. Djibouti (PERRAD) |  | AFD | DON | 2400 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet Génération Géothermie |  | GEF | DON | 1073 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet d'exploration géothermique du Lac Assal |  | AFD | DON | 550 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Approvisionnement eau potable et assainissement rural Tadj Ali Sabieh et Arta |  | BAD | DON | 956 | 250 | 250 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eau potable et assainissement en milieu rural |  | BAD | DON | 1599.489 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 25 | 80 | 0 | 57 | 0 | 228
Projet d'exploration géothermique dans la région du lac assal (SEFA) |  | BAD | DON | 319 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 20 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77
Projet d'exploration géothermique dans la région du lac assal (FAD) |  | BAD | DON | 963 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 112 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132
Projet de la deuxième ligne d'interconnexion électrique Ethiopie-Djibouti |  | BAD | DON | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
Projet d'Achat de produits pétroliers | *1 | BID | PRÊT | 13329 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet d'Achat de produits pétroliers | *1 | BID | PRÊT | 5332 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROUTES / EQUIPEMENTS PUBLICS |  |  |  | 272639.3734 | 26697.1386 | 38816 | 11404 | 12919 | 10811 | 9811 | 116 | 28 | 21 | 21 | 0 | 34 | 8 | 478 | 187 | 4 | 4 | 901
Cimenterie d'Ali-Sabieh 4éme ligne de crédit |  | INDE | PRÊT | 2689 | 62 | 664 | 664 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gouvernance pour le développement du secteur privé |  | IDA | PRÊT | 921 | 410 | 100 | 287 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet de Route Randa-Balho + complémentaire + Phase III |  | KFAED | PRÊT | 13444 | 2375 | 2163 | 50 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Réhabilitation route Djib Tadjourah | *1 | FSD | PRÊT | 4798.467 | 1000 | 300 | 500 | 500 | 800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet de corridor de transport Ethiopie-Djibouti (Phase 1) |  | BAD | DON | 617 | 0 | 0 | 100 | 100 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Djibouti Addis Road corridor |  | IDA | PRÊT | 178 |  |  |  | 70 | 108 | 108 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
Djibouti Addis Road corridor |  | IDA | PRÊT | 12228 |  |  |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconnexion électrique |  | IDA | PRÊT | 7997 |  |  | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 28 | 3 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59
Route Djibouti Galafi RN1 | *1 | FSD | PRÊT | 21327 | 1000 | 300 | 700 | 700 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 478 | 187 | 4 | 4 | 701
Projet de construction du Port de Tadjourah | *1 | FSD | PRÊT | 4443 | 0 | 140 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Financement Additionnel du projet de construction du port de Tadjourah | *1 | FSD | PRÊT | 1066 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet de construction du Port de Tadjourah complémentaire | *1 | OPEP | PRÊT | 2310 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 850 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet de construction du Port de Tadjourah complémentaire n°2 | *1 | OPEP | PRÊT | 1066 | 566 | 266 | 266 | 266 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Route d'accès au Port de Tadjourah (PK0 - PK9) | *1 | OPEP | PRÊT | 2488 | 622 | 422 | 871 | 1584 | 512 | 312 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
Projet de câble sous marin régional de télécommunication | *1 | BID | PRÊT | 6900.9064 | 1725.2266 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet de construction du Port de Ghoubet | *1 | CHINE | PRÊT | 10620 | 0 | 434 | 445 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Centrale de Damerjog | *1 | FSD | PRÊT | 5332 |  |  |  | 0 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Port multipurpose et terminal à bétail | *1 | CHINE | PRÊT | 61220 | 0 | 1875 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nouvelle Zone Franche | *1 | CHINE | PRÊT | 25592 | 12795.912 | 25592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chemin de fer | *1 | CHINE | PRÊT | 87402 | 5141 | 5141 | 5141 | 5141 | 5141 | 5141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
URBANISME ET LOGEMENTS |  |  |  | 16811 | 3367 | 2519 | 1800 | 2300 | 3328 | 3796 | 51 | 0 | 212 | 0 | 95 | 654 | 0 | 0 | 108 | 145 | 138 | 1403
Projet 0 bidonvilles Financement additionnel |  | IDA | PRÊT | 912 | 0 | 269 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet de résorption des bidonvilles additionnel |  | IDA | DON | 4443 |  |  |  | 500 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320
Projet de résorption des bidonvilles |  | IDA | PRÊT | 2617 | 700 | 400 | 300 | 300 | 800 | 800 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 108 | 145 | 138 | 672
Projet de construction de logements sociaux | *1 | FADES | PRÊT | 3507 | 950 | 950 | 800 | 800 | 600 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
Projet de construction de logements sociaux | *1 | FSD | PRÊT | 5332 | 1717 | 900 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
AFFAIRES SOCIALES |  |  |  | 19438 | 1972 | 2696 | 2190 | 3460 | 2725 | 3385 | 476 | 0 | 103 | 24 | 144 | 0 | 150 | 434 | 83 | 261 | 379 | 2054
PDUI 2 (Layableh) |  | AFD | DON | 1220 | 0 |  | 192 | 192 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PDUI 2 BIS (Layableh) |  | AFD | DON | 1470 | 0 |  | 3 | 3 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRCC |  | AFD | DON | 406 | 0 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet TransForm |  | AFD | DON | 1900 | 0 |  | 302 | 302 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet PARISER |  | BAD | PRÊT | 1817 | 595 | 100 | 300 | 200 | 300 | 400 | 45 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | 24 | 169 | 19 | 0 | 247 | 564
Projet PROPEJA (Améliorer les possibilités de revenu) |  | IDA | DON | 485 |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet intégré de transferts monétaires et de renforcement du capital humain (PPA) |  | IDA | PRÊT | 2666 | 211 | 211 | 0 | 0 | 500 | 1066 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 188 | 0 | 832
Projet intégré de transferts monétaires et de renforcement du capital humain |  | IDA | DON | 888 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 73 | 0 | 137
Projet intégré de transferts monétaires et de renforcement du capital humain |  | IDA | PRÊT | 1769 | 150 | 1769 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Enhancing Youth Resilience et Youth Leadership Prog (Min. travail + MASS) |  | PNUD | DON | 92 | 0 |  | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet Amélioration enviro des affaires |  | OMC | DON | 267 | 0 |  | 80 | 80 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet de développement et de promotion du tourisme en RDD |  | OMC | DON | 267 | 100 | 100 | 150 | 150 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet d'impacts liés aux déplacements dans la corne de l'Afrique |  | IDA | PRÊT | 3513 | 816 | 416 | 700 | 700 | 800 | 800 | 52 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 125 | 406
Projet d'impacts liés aux déplacements dans la corne de l'Afrique (Complémentaire) |  | IDA | PRÊT | 1777 | 0 | 0 | 50 | 50 | 188 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 115
Promotion de l'Egalité du Genre (Min. Femme) |  | PNUD | DON | 216 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui aux personnes à besoins spéciaux (ANPH) |  | PNUD | DON | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Impact of Flash Flood |  | PNUD | DON | 69 |  |  | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui aux familles et aux communautés pour l'adoption des comportements sains en faveur des soins approprié pour les enfants, les adolescents et les femmes enceintes et allaitantes |  | UNICEF | DON | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui au système de protection de l'enfant |  | UNICEF | DON | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui au programme de lutte contre les violences faites aux enfants y compris les MGFs |  | UNICEF | DON | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui à la protection sociale sensibles aux besoins des enfants |  | UNICEF | DON | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EDUCATION |  |  |  | 17916.5042 | 1062 | 1030 | 1600 | 2733 | 2750 | 1846 | 331 | 110 | 342 | 237 | 127 | 189 | 21 | 83 | 269 | 201 | 75 | 1985
Projet Education COVID 19 |  | IDA | DON | 597 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soutien aux femmes et à l'entreprenariat des jeunes |  | IDA | PRÊT | 2544 | 551 | 400 | 500 | 500 | 600 | 350 | 0 | 61 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 25 | 74 | 73 | 75 | 423
Accroître les possibilités d'Apprentissage |  | IDA | PRÊT | 1850.585 | 80 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178
Accroître les possibilités d'Apprentissage |  | IDA | DON | 2261.9192 | 50 | 50 | 200 | 200 | 300 | 200 | 73 | 36 | 163 | 21 | 50 | 0 | 0 | 26 | 132 | 56 | 0 | 557
Education bilingue |  | BID | PRÊT | 1781 | 200 | 250 | 350 | 350 | 800 | 496 | 138 | 13 | 103 | 25 | 77 | 11 | 21 | 25 | 27 | 0 | 0 | 440
Accès équitable éducation de base |  | USAID | DON | 3481 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet de réponse d'urgence de l'éducation à la COVID 19 |  | IDA | DON | 151 |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 120 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 310
Projet d'Appui à la professionnalisation et à la Numérisation de l'Enseignement Superieur |  | AFD | DON | 2000 |  |  |  | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui à l'amélioration de l'accès à l'éducation formelle et non formelle y compris en situation d'urgence |  | UNICEF | DON | 393 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui à l'amélioration de la qualité de l'éducation |  | UNICEF | DON | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui à l'amélioration de la coordination et de la planification et d'information du secteur de l'éducation |  | UNICEF | DON | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Centre d'excellence Africain |  | IDA | PRÊT | 2617 | 131 | 230 | 350 | 350 | 600 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 | 0 | 77
SANTE |  |  |  | 30296.047 | 2254 | 1854 | 3971 | 5000 | 4503 | 2703 | 1 | 0 | 387 | 122 | 80 | 182 | 303 | 55 | 53 | 170 | 55 | 1408
Projet santé COVID 19 |  | IDA | PRÊT | 889 | 0 | 450 | 240 | 240 | 300 | 400 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93
PAPSS Additionnel |  | IDA | PRÊT | 194 | 194 | 194 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAPSS Additionnel |  | IDA | DON | 883 | 100 | 100 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 retards de croissance |  | IDA | PRÊT | 2544 | 350 | 350 | 900 | 900 | 850 | 300 | 0 | 0 | 74 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312
Hôpital CNSS | *1 | BID | PRÊT | 4325 | 343 | 143 | 200 | 100 | 1268 | 728 | 1 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224
Hôpital CNSS | *1 | BAD | PRÊT | 1454 | 372 | 72 | 200 | 200 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17
Projet d'appui au renforcement des compétences dans le secteur de la santé |  | BAD | PRÊT | 1950 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 26 | 38 | 244
Santé maternelle néonatale et infantile |  | BID | PRÊT | 1030 | 51 | 51 | 154 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17
Santé maternelle néonatale et infantile |  | BID | PRÊT | 3554 | 0 | 50 | 250 | 250 | 450 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
Santé maternelle néonatale et infantile |  | BID | DON | 1244.047 | 0 | 0 | 400 | 400 | 235 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hôpital CNSS | *1 | BID | PRÊT | 5484 | 444 | 144 | 200 | 100 | 500 | 250 | 0 | 0 | 104 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 240
Hôpital CNSS | *1 | BID | PRÊT | 738 | 50 | 50 | 151 | 151 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 143 | 0 | 198
Projet d'appui au renforcement compétences dans secteur santé(Hopital CNSS) |  | BID | DON | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui au système de santé et interventions à fort impact équitablement pour les mères, les enfants et les adolescents |  | UNICEF | DON | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui aux capacités renforcements des parties prenantes de la nutrition pour la fourniture des interventions promotionnelles et préventives de qualité |  | UNICEF | DON | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Les établissements de santé aux niveaux national, régional et local ont amélioré leurs capacités à fournir un traitement de qualité aux enfants (6 à 59 mois) touchés par le SAM, en particulier dans les zones touchées par l'insécurité alimentaire |  | UNICEF | DON | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet de construction d'un centre d'Oncologie-Prêt réaffecté au COVID 19 |  | BID | PRÊT | 807 | 150 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renforcement service de santé |  | GAVI | DON | 622 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fourniture d'équipements de santé |  | USAID | DON | 2451 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lutte contre le VIH /TB-GF (Fonds Mondial) (Min Santé) |  | PNUD | DON | 390 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lutte contre la malaria-GF et Appui au CCMI (Min. Santé) |  | PNUD | DON | 172 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Health Response to COVID (Min Intérieur) |  | PNUD | DON | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Système de santé |  | OMS | DON | 71 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Promotion de la santé à travers le cycle de la vie |  | OMS | DON | 100 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santé Maternelle et Néo-Natale | *3 | FNUAP | DON | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santé reproductive/Planning familial | *3 | FNUAP | DON | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Santé sexuelle et reproductive et éducation sexuelle des jeunes | *3 | FNUAP | DON | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maladies transmissibles |  | OMS | DON | 184 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maladies non transmissibles |  | OMS | DON | 81 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programme d'urgence de Santé | *3 | OMS | DON | 180 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capacités opérationnelles |  | OMS | DON | 309 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Renforcement des capacités techniques | *3 | OMS | DON | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APPUI A LA GESTION DE L'ECONOMIE |  |  |  | 19476.025 | 2774 | 2665 | 3467 | 3531 | 1889 | 1298 | 15 | 12 | 129 | 116 | 182 | 76 | 66 | 70 | 27 | 134 | 97 | 924
Appui à l'Accès à la Justice (Min. Justice) |  | PNUD | DON | 267 | 0 | 0 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SDG Accélaration et Appui à la Réforme Fiscale (Min. Budget) |  | PNUD | DON | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Djibouti Inclusive (Min. Finances) |  | PNUD | DON | 58 |  |  | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suivi et évaluation et C4D |  | UNICEF | DON | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facilité de coopération technique 5 |  | FED | DON | 312 | 229 | 229 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERC 5 |  | AFD | DON | 105 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet d'appui à la gouvernance et décentralisation |  | AFD | DON | 1600 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet d'Appui à la mise en œuvre de la coopération II |  | FED | DON | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui à la société civile |  | FED | DON | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Appui à la décentralisation, gouv et devlp local |  | FED | DON | 2400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programme d'Autonomisation des femmes |  | FED | DON | 1400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Accord d'assistance sur la croissance économique | *3 | USAID | DON | 3598 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet démocratie et bonne gouvernance | *3 | USAID | DON | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet de Renforcement de la Résilience économique des entreprises vulnérables en RDD |  | BID | PRÊT | 1280 | 0 | 0 | 0 | 130 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projet de Renforcement de la Résilience économique des entreprises vulnérables en RDD |  | BID | DON | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modernisation de l'admnistration publique |  | IDA | PRÊT | 2520 | 645 | 500 | 750 | 500 | 600 | 432 | 0 | 0 | 108 | 83 | 133 | 63 | 0 | 43 | 0 | 82 | 44 | 556
Economie Numérique |  | IDA | PRÊT | 1777.21 |  |  |  | 0 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 39 | 23 | 112
Projet d'Appui aux statistiques et prise de décisions GEDES |  | IDA | PRÊT | 2665.815 | 0 | 36 | 200 | 200 | 500 | 300 | 15 | 12 | 21 | 33 | 49 | 13 | 16 | 27 | 27 | 13 | 30 | 256
TOTAL GENERAL |  |  |  | 509097.7957 | 55858.1386 | 62907 | 37430 | 42858 | 38279 | 31838 | 1884 | 271 | 1294 | 738 | 753 | 1941 | 808 | 1329 | 837 | 1143 | 767 | 11765
10998
SECTEUR | En millions de francs
AGRICULTURE,ELEVAGE, PECHE | 15
ENVIRONNEMENT | 0
EAU/ENERGIE | 4
ROUTES / EQUIPEMENTS PUBLICS | 4
URBANISME ET LOGEMENTS | 138
AFFAIRES SOCIALES | 379
EDUCATION | 75
SANTE | 55
APPUI A LA GESTION DE L'ECONOMIE | 97
TOTAUX | 767

## TOFE NOV22
DIRECTION DE LA DETTE PUBLIQUE
SOUS/DIRECTION DE GESTION ET SUIVI DES FINANCEMENTS
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PUBLIC 2022
REPARTITION PIP DANS LE TOFE NOVEMBRE 2022 (Millions FD)
INTITULE | Montant FD
Ø Non affectés | 0
Ø Affectés aux dépenses courantes (autres) ((don)) | 0
Ø Affectés au PIP | 2422
Programme de Développement sur Financement Extérieur
Ø Autres (dépenses courantes) ((don)) | 0
Ø Financés sur dons | 2422
Ø Financés sur prêts | 6917
Ø Avalisés | 2426 | 11765
TOTAL PROGRAMME D'INVESTISSEMENT PUBLIC 2016 | 11765